## Feuil1
Semaine | Description
1 | Génération du terrain et mouvement du modèle en entier
2 | Appliquer texture sur modèle et faire que la caméra suive le tank
3 | Faire que le tank suit la hauteur du terrain et que la caméra tourne en fonction du tank
4 | Empêcher la caméra et le tank de sortir des bornes
5
6 | Faire en sorte que le tank tourne et se positionne en fonction de la normale des points de sa position
7
8 | Faire en sorte que le tank tir un projectile
9
10 | Gérer le mouvement, la vitesse et toutes les autres composantes du tir
11
12 | Faire un menu facile d'utilisation
13 | Faire quelques ajouts à notre jeu si notre échéancier est respecté et que le temps nous le permet
14
15 | Finaliser le projet et s'assurer qu'il n'y a pas de bug